## Slide 1: 商品統合管理室 42期リスク対策
機密
42期のリスク対策として、課題の洗い出しを実施した
洗い出しした課題は、
全94件。下記5項目を統合したデータ
  ・部署課題
  ・リベート事故調査からの課題
  ・リスク管理報告書（事故報告等）から抽出した課題
  ・グループ内部統制統括部（内部監査室および内部統制室）からの指摘課題
  ・監査人からの指摘課題
重要課題とは、
全20件。リスクレベル「重要」より選出
※リスクレベルとは、グループリスク管理室作成の参考_リスク評価基準を参照
７つの課題とは、
全7件。リスク洗い出し、原因を分析した結果。エビデンスは別ファイル参照
94件
20件
7件

## Slide 2: 商品統合管理室 42期リスク対策
機密
主題：リスク対策として42期は７つの課題に着手する
リスク対策とは
誤謬リスク・・・人為的なミスによる決算書修正リスク削減
不正リスク・・・取引そのものをすべて正しく記録する。仕組みを作る/継続的に改善する
７つの課題概要：課題の抽出定義を次ページを参照
【1】紙とエクセルによる複雑な業務による人為的な事故の発生
【2】商品マスタ維持管理の不足の課題
【3】仕入先とのリベート合意内容の不足の課題
【4】仕入先への債権管理不足の課題
【5】取次手数料の業務設計不足の課題
【6】問い合わせ窓口が集約化されていない多様な受付方法の課題
【7】照合に必要な証憑収集不足とルールの整備不備の課題

## Slide 3: 商品統合管理室 42期リスク対策
機密
７つの課題詳細：
1.紙とエクセルによる複雑な業務による人為的な事故の発生
人為的ミスによる誤計上や計上漏れがおきる可能性がある
取締役会にて人為的事故防止策として説明を実施した
エクセル* と 紙 管理 |  | 
登録 | 保管 | 連携
合計62種類
非同期
更新モレ
課題
重複
入力ミス
*PDFなどのファイルデータ含む

## Slide 4: 商品統合管理室 42期リスク対策
機密
７つの課題詳細：トーマツ様への報告事案
課題
対策案
事故事例
【2】商品マスタ維持管理の不足
当社の商品マスタと取引先管理マスタに差異があった
長期間マスタデータの確認がされていなかった
【5】取次手数料の業務設計不足
仮計上に利用する販促リベートの登録単価は、税率変更時に修正されていなかった
【3】仕入先とのリベート合意内容の不足
仕入先からのコメント
  リベートシステムや運用を説明した文書は共有されていない
  リベートの仕組みがわからない
  リベートのシステムメールを確認していない
施策：リベート運用規約の締結と運用
※リベートの運用ルール・説明含む
  施策：商品マスタは、定期的な突合確認による誤データ修正をする
施策：取次手数料の業務設計を行い運用する
商談、システム登録、手数料計算、計上（洗い替え）、支払入金
各業務プロセスに必要な証憑類の定義や照合のルールを作成する
施策：商品以外の仕入先から発生する債権事項は、
商品統合管理室で管理する
※通信費・送料助成費・工事助成費など
【4】仕入先への債権管理不足
通信費や送料など経費請求は、請求金額の算定や履行確認などの債権管理実務者が、不明瞭
  工事・送料助成費は、仕入先別負担金管理表が更新されていなかった
日立GLS 工事助成費
三菱LN 送料助成費
パナソニックCM 送料助成費など
リベート条件調査Step1
伝票単価と原価の不整合
15社
リベート条件調査Step2
販促リベート等
オークローンマーケティング
ラネット 別途
  暫定施策：
  先行3社様にて月次、商品マスタ情報を送付し突合確認を依頼する
  暫定施策：
  先行54社様にてリベート運用規約の説明会の実施および同意メールの回答を依頼する
  暫定施策：
  工事助成費と送料助成費に関してマスターを作成し、月次にて追加変更等の更新を行う
調査

## Slide 5: 商品統合管理室 42期リスク対策
機密
７つの課題詳細：
【6】問い合わせ窓口が集約化されていない多様な受付方法の課題
問い合わせ窓口が集約化されておらず、誤ったたリベート登録が行われるリスクがある。複数の手段で受付を行っている
41期決算に影響した事故対策として実施する
【7】照合に必要な証憑収集不足とルールの整備不備の課題
取引開始時に伴う契約の締結や証憑管理の運用には、ルールの不備などがある
会計基準とは異なる計上を行うリスクがある
以前からグループ内部統制統括部より指摘いただいた課題である
※調査からスタート

## Slide 6: 商品統合管理室 42期リスク対策
機密
プロジェクト実施する上で生じるリスク：
リソースの不足により課題着手が直列進行になる
事故対策による遅延リスクがある
※要因は、各施策のリーダーは別の施策のメンバーでもあり、定常業務を遂行している
※リスク対策は、週次報告会にてご相談

## Slide 7: 商品統合管理室 42期リスク対策
機密
ロードマップ：
課題 | 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  | 
 | 10-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月
【1】紙とエクセルによる複雑な業務による人為的な事故の発生 | 
【2】商品マスタ維持管理の不足 | 
【3仕入先とのリベート合意内容の不足 | 
【4】仕入先への債権管理不足 ※送料助成費・工事助成費 | 
STEP1
STEP2以降
暫定運用引継ぎ
暫定運用
暫定フロー作成
暫定運用評価
根本対策を検討と批評
システム構築
ツール導入
チェックリスト
運用規約
合意書
チェックリスト
覚書
成果物
送付データ設計
テスト運用
暫定運用評価
覚書締結準備
覚書締結
暫定施策
根本施策
本運用
本運用
本運用
暫定運用評価
根本対策を検討と批評
リベートが発生する取引先との合意
本運用
※対策スケジュールは、暫定的なスケジュールとして記載した。要件定義中のため変更する場合がある
調査
その他の債権に対して調査
要件定義
業務構築
本運用

## Slide 8: 商品統合管理室 42期リスク対策
【7】照合に必要な証憑収集不足とルールの整備不備 | 
チェックリスト
証憑
調査
範囲
決定
暫定運用の評価
本運用
テスト運用
要件定義
暫定
業務構築
要件定義
業務構築
分析
施策立案
課題 | 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  | 
 | 10-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月
機密
ロードマップ：
STEP1
【5】取次手数料の業務設計不足 | 
【6】多様な受付方法の課題 | 
チェックリスト
チェックリスト
成果物
エビデンス設計
ルール設計
テスト運用
本運用
暫定運用評価
要件定義
エビデンス設計
テスト運用
本運用
暫定施策
根本施策
メール管理業務設計
申請フロー設計
問合せの管理業務
設計
申請フロー設計
問合せの管理業務設計
本運用
※対策スケジュールは、暫定的なスケジュールとして記載した。要件定義中のため変更する場合がある
調査
結果検証
キントーン
STEP2以降
au以外
au
要件定義
業務構築
ラネット以外
現状調査
本運用
auの結果検証次第でスケジュールの変更の可能性が高い