## Slide 1: 目次
リベート管理（商品統合管理室）に関する課題
リベート管理（商品統合管理室）に関する対策
機密

## Slide 2
リベート管理（商品統合管理室）に関する課題
機密

## Slide 3: リベート管理（商品統合管理室）に関する課題（1/６）
機密
1.紙とエクセルによる複雑な業務による人為的な事故の発生
人為的ミスによる誤計上や計上漏れがおきる可能性がある
【１】人為的事故防止策
事故報告・事故調査などによるリスク管理により、リベート管理は６つの課題が明らかとなっている
バイヤー・取引先 | 商品統合管理室 |  |  |  | 
文書/情報 | 申請システム/台帳 | 承認システム 稟議書類 | エクセル* と 紙 管理 |  | 
 |  |  | 登録 | 保管 | 連携
WEB入力 | 登録メニュー | 承認メニュー |  |  | 
手作業の種類
合計62種類
情報/文書の整理整頓
エクセル*と紙
手作業
合意内容の収集
合意内容と実施内容
を照査及び照合する
データベース
非同期
情報文書管理
申請
照査照合
証憑収集
更新モレ
課題
重複
合意内容に伴う申請
文書/申請情報
郵送/宅配/メール
入力ミス
*PDFなどのファイルデータ含む

## Slide 4: リベート管理（商品統合管理室）に関する課題（２/6・３/6・４/6・５/６）
機密
【2】【3】【４】【５】事故調査により明らかになった課題
課題
対策案
事故事例
【2】商品マスタ維持管理の不足
当社の商品マスタと取引先管理マスタに差異があった
長期間マスタデータの確認がされていなかった
【5】取次手数料の業務設計不足
仮計上に利用する販促リベートの登録単価は、税率変更時に修正されていなかった
【3】仕入先とのリベート合意内容の不足
仕入先からのコメント
  リベートシステムや運用を説明した文書は共有されていない
  リベートの仕組みがわからない
  リベートのシステムメールを確認していない
施策：リベート運用規約の締結と運用
※リベートの運用ルール・説明含む
  施策：商品マスタは、定期的な突合確認による誤データ修正をする
施策：取次手数料の業務設計を行い運用する
商談、システム登録、手数料計算、計上（洗い替え）、支払入金
各業務プロセスに必要な証憑類の定義や照合のルールを作成する
施策：商品以外の仕入先から発生する債権事項は、
商品統合管理室で管理する
※通信費・送料助成費・工事助成費など
【4】仕入先への債権管理不足
通信費や送料など経費請求は、請求金額の算定や履行確認などの債権管理実務者が、不明瞭
  工事・送料助成費は、仕入先別負担金管理表が更新されていなかった
日立GLS 工事助成費
三菱LN 送料助成費
パナソニックCM 送料助成費など
リベート条件調査Step1
伝票単価と原価の不整合
15社
リベート条件調査Step2
販促リベート等
オークローンマーケティング
ラネット 別途
  暫定施策：
  先行3社様にて月次、商品マスタ情報を送付し突合確認を依頼する
  暫定施策：
  先行54社様にてリベート運用規約の説明会の実施および同意メールの回答を依頼する
  暫定施策：
  工事助成費と送料助成費に関してマスターを作成し、月次にて追加変更等の更新を行う
調査
事故報告・事故調査などによるリスク管理により、リベート管理は６つの課題が明らかとなっている

## Slide 5: リベート管理（商品統合管理室）に関する課題（6/6）
機密
【6】問い合わせ窓口が集約化されていない多様な受付方法の課題
問い合わせ窓口が集約化されておらず、誤ったたリベート登録が行われるリスクがある。複数の手段で受付を行っている
【６】41期決算に影響した人為的な事故により明らかとなった課題
事故報告・事故調査などによるリスク管理により、リベート管理は６つの課題が明らかとなっている

## Slide 6
2.リベート管理（商品統合管理室）に関する対策ロードマップ
機密

## Slide 7: リベート管理（商品統合管理室）に関する対策ロードマップ
機密
ロードマップ：
課題 | 42期 |  |  |  | 43期 |  |  | 
 | 9-11月 | 12-2月 | 3-5月 | 6-8月 | 9-11月 | 12-2月 | 3-5月 | 6-8月
【1】紙とエクセルによる複雑な業務による人為的な事故の発生 | 
【2】商品マスタ維持管理の不足 ※不整合の報告3社 | 
【3】仕入先とのリベート合意内容の不足 | 
【4】仕入先への債権管理不足 ※送料助成費・工事助成費 | 
暫定運用
定常業務化
11/末
ツール導入
チェックリスト
運用規約
合意書
管理台帳
実績表
成果物
※点線箇所、要件定義中のためスケジュールを変更する可能性がある
合意書回収11/末
STEP1
WF入れ替え
次の要件定義
STEP2以降
42期8/末
本運用
準備
問合せの管理業務フロー開発
暫定フロー作成
運用業務の構築と改善
42期8/末
管理台帳作成
本運用
11/17
★
42期中完了予定

## Slide 8: リベート管理（商品統合管理室）に関する対策ロードマップ
機密
ロードマップ：
STEP1
【5】取次手数料の業務設計不足 ※事故発生のau | 
チェックリスト
成果物
エビデンス設計
ルール設計
テスト運用
42期3/末
本運用
課題 | 42期 |  |  |  | 43期 |  |  | 
 | 9-11月 | 12-2月 | 3-5月 | 6-8月 | 9-11月 | 12-2月 | 3-5月 | 6-8月
※点線箇所、要件定義中のためスケジュールを変更する可能性がある
11/17
★