## フロー
プロジェクトPMOフロー
1.プロジェクト体制図作成・・・プロジェクトのメンバー仮割当
2.lineworksグループ作成・・・各種ひな形ノート投稿
3.MTG調整 ・・・週次MTGの設定。初回はキックオフのため室長参加Must
4.WBSスケジュール作成・・・妄想タスクとスケジュールの作成
5.課題管理表作成・・・MTG等で発生した課題の管理
6.クリティカルパス作成・・・タスクの進行順序を明記
7.週次MTG実施・・・週次MTGの議事、代行司会の実施
8.プロジェクト全体定例会実施・・・司会として実施
9.プロジェクトオーナーへの週次報告・・・週次報告書作成。週次MTGにて報告実施
10.各種ドキュメントの更新
11.成果物の保管・・・各種ドキュメント等lineworksフォルダ内にて保管
※7-10までを繰り返す

## アクション一覧
問題管理act一覧
業務名 | プロセス | タスク | 備考
各プロジェクトの日次進捗 | WBSの確認 | WBSの確認 | リーダーの役割。代行実施
| ノート投稿 | lineworksノート投稿 | リーダーの役割。代行実施
| タスクのリマインド | メンバーへのリマインド通知 | リーダーの役割。代行実施
各プロジェクトの週次MTG | MTG準備 | WBSや課題管理表をインプット
| MTGリマインド | lineworksノート投稿とリマインド通知
| 議事 | 方針やTODOを整理する。lineworksノートで記載
| 資料更新 | WBS、課題管理表、プロジェクトマップを更新、フォルダへのアップロード
| 議事投稿 | lineworksノート投稿
プロジェクト全体定例会 | 週次投稿リマインド |  | 休止中
| 投稿回収と確認 | 投稿有無確認と内容のチェック | 休止中
| 定例会リマインド |  | 休止中
| 定例会司会 |  | 休止中
| 議事 | 方針やTODOを整理する。lineworksノートで記載 | 休止中
| 議事投稿 | lineworksノート投稿 | 休止中
プロジェクトオーナー週次MTG | 週次報告書作成 | 各プロジェクトの進捗をまとめる。今後の予定、遅延リスク、対策を記載する | 月曜 作成 火曜 レビュー 水曜 定例MTG 木曜 提出
| レビュー依頼 | リーダーへ記載内容のレビューを依頼
| MTG | 毎週水曜日 16：00 定例MTGにて進捗状況を報告する
| 報告書提出 | P2にて送付

## lineworks運用説明資料
lineworks運用見本