## 12 月計上 (hidden)
|  | システムや全体関与は濃青白文字 黄色セル赤文字はバイヤータスク |  |  |  |  | 商品統合管理室人員：社員（アルバイト）
業務手順による分類 | 業務 | 備考 | メイン担当 | 必要 人数 | 予定開始 日付 | 予定開始 時間 | 予定終了 日付 | 予定終了 時間 | 所要時間 | 実際開始 日付 | 実際開始 時間 | 実際終了 時間 | 実際終了 時間 | ロス時間 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11
 | time axis 2020-06-01 to 2021-03-11
 | time axis 2020-06-01 to 2021-03-11
全体 | 全体締め | 経理部のFBの処理。 | 経理部 |  | 2021-01-18 | 0.625 | 2021-01-18 | 0.625 | ー |  |  |  |  | #REF!
| 在庫締め日 | 仕入、在庫系のリベート、在庫金額の締め | 経理部 |  | 2021-01-12 | - | 2021-01-12 | -
| 仮締め日 | 新業務へのリベートデータが投入できない | 経理部 |  | 2021-01-05 | 18:00 | 2021-01-06 | 9:00
システム自動送付 | リベートデータ送付 | 毎月2日AM5時に取引先にシステムから自動送付 | システム処理 | ー | 2021-01-02 | 0.20833 | 2021-01-02 | 0.20833 | 0:00 | 2020-07-02 05:00 | 0.20833 | 2020-07-02 05:00 | 0.20833 | -183.7917
実績送信 | データ受領 | 自動抽出データ受領し内容確認 | システム処理 |  | 2021-01-02 |  | 2021-01-02
| データ送信 | 自動抽出データ送信を完了（上記と同時進行） | アルバイト |  | 2021-01-02 |  | 2021-01-02
| 実績データ照合 | バイヤーが作成したデータの照合 | 送信チーム |  | 2021-01-02 |  | 2021-01-12
| 照合済みデータ送信 | バイヤーが作成したデータを送信 | 送信チーム |  | 2021-01-02 |  | 2021-01-12
| 送信実績集計 | メール送信件数集計 | 吉橋さん |  | 2021-01-12 |  | 2021-01-12
15日払いまでG型 | G型提出 | メールで商品統合管理室に送付される | 取引先様・バイヤー | ー | 2021-01-04 | 0 | 2021-01-06 | 0.5 | ー | 2020-06-01 | 0 | 2020-07-10 | 0.7875 | -179.7125
| 照合 |  | 照合チーム | 6 | 2021-01-06 | 0.5 | 2021-01-06 | 0.75 | ー | 2020-06-01 | 0 | 2020-07-10 | 0.54167 | -180.2083
| 積み上げデータ作成 | 数十～百数ファイルを1つのファイルに集約 | 内河主任 | 1 | 2021-01-06 | 0.75 | 2021-01-06 | 0.875
| 重複チェック | 積み上げデータ作成後のデータを用い行う。按分データ作成前 重複チェック後、バイヤーへデータ送付 | 内河主任 | 1 | 2021-01-07 | 0.41667 | 2021-01-07 | 0.5 | 2:00 | 2020-07-10 | 0.79167 | 2020-07-10 | 0.95139 | -180.5486
| バイヤーチェック | 照合終えたもののみを回覧する。15日払いの取引先の”漏れ””ダブり””内容”チェックする。 | バイヤー |  | 2021-01-07 | 0.41667 | 2021-01-07 | 0.75
| 按分用データ作成 |  | 北郷主任 | 1 | 2021-01-07 | 0.5 | 2021-01-07 | 0.58333
| 按分 |  | 鈴木部長 | 1 | 2021-01-07 | 0.58333 | 2021-01-07 | 0.79167 | 5:00 | 2020-07-07 | 0.95833 | 2020-07-08 | 0.22917 | -183.5625
| 登録 | 新業務アプリでの計上 | 北郷主任 | 1 | 2021-01-07 | 0.79167 | 2021-01-07 | 0.875 | 2:00 | 2020-07-08 | 0.41667 |  |  | -44203.875
| BO反映 | 登録（計上）後、翌日反映の仕組み | BOシステム | ー | 2021-01-08 | - | 2021-01-08 | - | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
当月計上分全てのG型 | G型提出 | メールで商品統合管理室に送付される | 取引先様・バイヤー | ー | 2021-01-12 | 0 | 2021-01-12 | 0.75 | ー | 2020-06-01 | 0 | 2020-07-13 | 0.75 | -183
| 照合 | ファイル数のチェック、処理待ちの撲滅 | 照合チーム | 9 | 2021-01-12 | 0.75 | 2021-01-13 | 0.66667 | ー | 2020-06-01 | 0 | 2020-07-14 | 0.77083 | -182.8958
| 積み上げデータ作成 | 数十～数百ファイルを1つのファイルに集約 | 内河主任 | 1 | 2021-01-13 | 0.66667 | 2021-01-13 | 0.75
| 重複チェック | 積み上げデータ作成後のデータを用い行う。按分データ作成前。 重複チェック後、バイヤーへデータ送付 | 中野主任 | 1 | 2021-01-13 | 0.75 | 2021-01-13 | 0.83333 | 2:00 |  |  |  |  | -44209.8333
| バイヤーチェック① | ①登録されるべきG型は、照合済み計上予定データにすべて記載されている ②リベートファイルが添付されたメール宛先は、商品統合管理室に送付されている ③抜け漏れ・摘要欄・MD担当者名をチェックする | バイヤー |  | 2021-01-13 | 0.75 | 2021-01-14 | 0.5 | ー | 2020-07-15 | 0.45833 | 2020-07-15 | 0.45833 | -183.0417
| 按分用データ作成 |  | 北郷主任 | 1 | 2021-01-13 | 0.75 | 2021-01-13 | 0.875
| 按分 |  | 鈴木部長 | 1 | 2021-01-14 | 0.41667 | 2021-01-14 | 0.625 | 5:00 |  |  |  |  | -44210.625
| 登録 | 按分依頼データと按分後のリベート金額が同額かチェック その後、新業務アプリでの計上 | 北郷主任 | 1 | 2021-01-14 | 0.625 | 2021-01-14 | 0.875 | 6:00 |  |  |  |  | -44210.875
| BO反映 | 登録（計上）後、翌日反映の仕組み。 | BOシステム |  | 2021-01-15 | - | 2021-01-15 | - | ー | 2020-07-13 | 0.33333 | 2020-07-13 | 0.33333 | #VALUE!
| 検査日１（新） | G型チェック、サービス要求管理、不在入電折り返しの棚卸しを終了していること | 北郷主任・内河主任 |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
| 回収データ送付 | BO反映された数値をバイヤー向けに整形し送付。 | 北郷主任 | 1 | 2021-01-15 | 0.5 | 2021-01-15 | 0.5 | 0:00 | 2020-07-15 | 0.45833 | 2020-07-15 | 0.45833 | -184.0417
| バイヤーチェック② | ④「見込金額」と「回収データ」に誤差が無いか確認する | バイヤー |  | 2021-01-18 | 0.41667 | 2021-01-18 | 0.75 | ー | 2020-07-15 | 0.45833 | 2020-07-13 | 0.45833 | -189.2917
支払処理 | 支払処理 | 稟議書の紙出力 | [6 empty] | ー |  |  |  |  | #REF!
見積計上 | 経理部タスク | マイクロソフトの入金精査表の送付 | 経理部 |  | 2021-01-07 | - | 2021-01-07 | -
| 見積金額算出準備 | アップル、マイクロソフトの実績抽出から見積金額算出まで | 青木主任 (岡島係長) |  | 2020-12-17 |  | 2020-12-30 |  | 0:00
| 見積金額算出 | 岡島または青木主任 | 青木主任 (岡島係長) | 1 | 2021-01-01 |  | 2021-01-03
| ダブルチェック（岡島） | 金額ミス、付与条件ミスの確認。岡島または他メンバー | 岡島 |  | 2021-01-03 |  | 2021-01-06 |  | 0:00
| トリプルチェック （商品統合管理室） | 金額ミス、付与条件ミスの確認.当社四半期ごとに実施 | 商品統合管理室（2名） | [5 empty] | 0:00
| 室長承認 | 岡島から商品統合管理室室長に見積金額の説明を行い承認を得る | 岡島・室長 |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 |  | 0:00
| バイヤー・商品部長承認 | バイヤー・商品部長説明会の事前資料作成と配布 | 青木・岡島 | 2
| 商品部長承認 | 岡島から各バイヤー、及び佐藤副本部長に見積金額の説明を行い承認を得る | 岡島 | [5 empty] | 0:00
| 内部統制室承認 | 岡島から内部統制室に見積金額の説明を行い承認を得る | 岡島 |  | 2021-01-12 |  | 2021-01-12 |  | 0:00
| 担当バイヤーに金額通知 |  | 岡島・各バイヤー
| G型ファイル提出 | 見積金額のG型ファイルの作成と提出（申請） | 岡島 |  | 2021-01-12 |  | 2021-01-12 |  | 0:00
I型（当社算出：支払額） | データ算出 | 次回の支払予定日の10日前頃に算出（支払日：5、10、20、25、30）計20件 | 田畑(広)さん |  | 都度 |  | 都度
| ダブルチェック・登録 | 新業務アプリへ登録する内容が正しいかダブルチェックし、登録 | 長廣係長 |  | 都度 |  | 都度
I型（当社算出：請求額）月次 | データ算出 1回目 | 10、15日払いのうち、元となる金額が確定(経理で請求額の照合が完了)したものを対応 | 福岡さん |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07
| ダブルチェック 1回目 |  | 長谷川 |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07
| 登録 1回目 | 新業務アプリへ登録 | 長廣係長 |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07
| データ算出 2回目 | 20、25日払いのうち、元となる金額が確定(経理で請求額の照合が完了)したものを対応 | 福岡さん |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
| ダブルチェック 2回目 |  | 長谷川 |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
| 登録 2回目 | 新業務アプリへ登録 | 長廣係長 |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
| データ算出 3回目 | 末日払いのうち、元となる金額が確定(経理で請求額の照合が完了)したものを対応 | 福岡さん |  | 2021-01-22 |  | 2021-01-22
| ダブルチェック 3回目 |  | 長谷川 |  | 2021-01-22 |  | 2021-01-22
| 登録 3回目 | 新業務アプリへ登録 | 長廣係長 |  | 2021-01-22 |  | 2021-01-22
I型（当社算出：請求額－相殺額） | データ算出 | 支払日が過ぎたものから対応（10、20、末払い） 6件 | 福岡さん |  | 2021-01-12 |  | 2021-01-21
| 送信前のダブルチェック | 算出データが合っているかダブルチェック | 長谷川 |  | 2021-01-13 |  | 2021-01-22
| データ送信 |  | 福岡さん |  | 2021-01-13 |  | 2021-01-22
| データ受信・登録 | メール受信、エビデンス確認、新業務アプリへ登録 | 長廣係長 |  | 2021-01-15 |  | 2021-02-02
I型（当社算出：仕入額） | データ算出 | 月初にRIPSからデータ抽出し算出 2件 | 田畑(広)さん |  | 2021-01-04 |  | 2021-01-05
| 送信前のダブルチェック | 算出データが合っているかダブルチェック | 長谷川 |  | 2021-01-04 |  | 2021-01-05
| データ送信 |  | 田畑(広)さん |  | 2021-01-05 |  | 2021-01-06
| データ受信・登録 | メール受信、エビデンス確認、新業務アプリへ登録 | 長廣係長 |  | 2021-01-07 |  | 2021-02-02
I型(取引先算出) | データ受信・登録 | メール受信、エビデンス確認、新業務アプリへ登録 27件 | 長廣係長 |  | 都度 |  | 都度
I型すべて | 登録後ダブルチェックする | 2名でダブルチェックする。 | 長谷川・＊＊
J型（展示品） | データ算出 | 新業務アプリからデータ抽出し算出 | 長谷川 |  | 2021-01-04 |  | 2021-01-04
| データ一斉送信 |  | 長谷川 |  | 2021-01-04 |  | 2021-01-04
| 受信メール集約 | 受信したデータを1つに集約 | 長谷川 |  | 2021-01-05 |  | 2021-01-06
| 受信メール集約 ダブルチェック | 受信したデータを1つに集約（ダブルチェック） | 五十嵐さん or 福岡さん | 1 | 2021-01-05 |  | 2021-01-07
| 集約結果確認・データ加工 | 集約した2つのファイルの差がないか確認し、データ加工 | 長谷川 |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07
| 登録 |  | 長廣係長 |  | 2021-01-07 |  | 2021-01-07
| 受信メール集約（2回目） | 受信したデータを1つに集約 | 長谷川 |  | 2021-01-08 |  | 2021-01-08
| 受信メール集約（2回目）ダブルチェック | 受信したデータを1つに集約（ダブルチェック） | 五十嵐さん or 福岡さん | 1 | 2021-01-08 |  | 2021-01-08
| 集約結果確認・データ加工（2回目） | 集約した2つのファイルの差がないか確認し、データ加工 | 長谷川 |  | 2021-01-11 |  | 2021-01-11
| 登録（2回目） |  | 長廣係長 |  | 2021-01-11 |  | 2021-01-12
| 受信メール文面確認 | メール文面チェック、リベートに影響あるもの(支払わないコメント有るが金額有り)のみ。 影響ないものは締め後に行う | 五十嵐さん or 福岡さん | 1 | 2021-01-07 |  | 2021-01-07
| データ算出（東芝・三菱） | 新業務アプリからデータ抽出し算出 | 長谷川 |  | 2021-01-25 |  | 2021-01-25
| データ一斉送信（東芝・三菱） |  | 長谷川 |  | 2021-01-25 |  | 2021-01-25
| 原価変更 | 新業務NEXTで更新 | 長谷川 |  | 2021-01-20 |  | 2021-01-20
| 登録後ダブルチェック | 2名でダブルチェックする。もらうべきリストと付け合わせするなど | 長谷川・＊＊
J型（送料） | データ算出 | データ抽出し算出 | 北郷主任 |  | 2021-01-12 |  | 2021-01-12
| データ一斉送信 |  | 長谷川 |  | 2021-01-12 |  | 2021-01-12
| 受信メール集約 | 受信したデータを1つに集約 | 長谷川 |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-15
| 受信メール集約 ダブルチェック | 受信したデータを1つに集約（ダブルチェック） | 五十嵐さん or 福岡さん | 1 | 2021-01-14 |  | 2021-01-15
| 集約結果確認・データ加工 | 集約した2つのファイルの差がないか確認し、データ加工 | 北郷主任 |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
| 登録 |  | 長廣係長 |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
| 受信メール文面確認 | メール文面チェック、リベートに影響あるもの(支払わないコメント有るが金額有り)のみ。 影響ないものは締め後に行う | 五十嵐さん or 福岡さん | 1 | 2021-01-15 |  | 2021-01-15
| 登録後ダブルチェック | 2名でダブルチェックする。もらうべきリストと付け合わせする | 北郷主任・長谷川
滞留リベート調査 | データ送付 | 入金済未計上リベート一覧の商品統合管理室へ送付。 | 経理部 |  | 2021-01-06 |  | 2021-01-06 | bar: 2020-10-19; 2021-01-08
| 調査 | バイヤー、取引先様へ確認 | 商品統合
| データ回答 | 経理部は商品統合管理室から状況報告受けなければならない最終日 | 経理部 |  | 2021-01-18 |  | 2021-01-18
K型（インセン） | 経理部タスクスタート | 【K型】インセンティブ系のCSV作成 | 経理部 |  | 2021-01-04 | - | 2021-01-15 | -
| データ受領 | 経理から作成したインセンティブ系CSVの受領 | 商品統合管理室 | bar: 2020-10-19
| データ照合・取込 | インセンティブCSVの内容照合 | 田端
| 登録後ダブルチェック | 2名でダブルチェック。照合完了したインセンティブ系CSVの取込確認、経理共有 | 田端係長・経理部
行を追加挿入して色が変わらないところがあれば、
セルDC4からDC34まで縦にコピーして、そのまま横にコピーをすることで適用されます
Note on HY69: 11120092 中野 京介: うまくできていなかった。原因不明。あとでインシデント

## 実施範囲
業務改善の実施範囲 | スケジュール | 4/4週 | 5/1週 | 5/2週 | 5/3週 | 5/4週 | 6/1週 | 6/2週 | 6/3週 | 6/4週
背景
目的
ゴールイメージ
ゴールイメージへ到達するまでの流れ
今回のプロジェクトでやらないこと
体制
前提事項
想定アウトプット
仮納期
リスク
現場からの要望点

## WBS
リマインド 判定 | 納期超過 判定 | 遅延 リスク | プロジェクト名 | 進捗 | 成果物 | タスク | 備考 | 担当 | 開始 日付 | 終了予定 日付 | 納期変更後 日付 | 11 | [23 empty] | 44525 | 44526 | 44527 | 44528 | 44529 | 44530 | 12 | [30 empty] | 1 | [23 empty] | 44586 | 44587 | 44588 | 44589 | 44590 | 44591 | 44592 | 2 | [21 empty] | 44615 | 44616 | 44617 | 44618 | 44619 | 44620 | 3 | [23 empty] | 44645 | 44646 | 44647 | 44648 | 44649 | 44650 | 44651 | 4 | [23 empty] | 44676 | 44677 | 44678 | 44679 | 44680 | 44681 | 5 | [23 empty] | 44706 | 44707 | 44708 | 44709 | 44710 | 44711 | 44712 | 6 | [23 empty] | 44737 | 44738 | 44739 | 44740 | 44741 | 44742 | 7 | [23 empty] | 44767 | 44768 | 44769 | 44770 | 44771 | 44772 | 44773 | 8
 | time axis 2021-11-01 to 2022-08-31
 | time axis 2021-11-01 to 2022-08-31
 | time axis 2021-11-01 to 2022-08-31
- | - | - | 業務改善 | 着中 | ・作業調査シート ・ヒアリングシート ・課題特定シート ・業務フローやルール、マニュアル | 改善の可能性を探す |  | - | - | - | -
|  |  |  | 着中 | ・定義 ・WBS ・プロジェクト課題管理表 ・議事メモ | プロジェクトを進めるための事前準備
|  |  |  | 着中 | ・WBS | 目的と実施範囲の定義
|  |  |  | 着中 | ・WBS | WBS作成
|  |  |  | 着中 | ・プロジェクト課題管理表 | プロジェクト課題管理表の作成
|  |  |  | 未 | ・議事メモ | 目的と実施範囲やWBSの内容レビュー
|  |  |  | 未 | ・定義 ・WBS | 室長承認 | スケジュール未調整

## リスト
担当 | 進捗 | 暫根 | 有無
としゆきさん | 未 | 暫定 | 有
田端さん | 着中 | 根本
長廣さん | 完
岡島さん | -
川上さん
廣川さん
中野さん
北郷さん
青木さん
小野さん
内河さん
鯨井さん
朝田さん
吉橋
間瀬さん
石田さん
小林さん
メンバー

## ツール説明 (hidden)
課題 | リマインド 判定 | 納期超過 判定 | 遅延 リスク | 進捗 | 工程 | タスク | 成果物 | 担当 | タスク内容 | 開始 日付 | 終了予定 日付 | 納期変更後 日付 | 11 | [23 empty] | 44525 | 44526 | 44527 | 44528 | 44529 | 44530 | 12 | [30 empty] | 1 | [23 empty] | 44586 | 44587 | 44588 | 44589 | 44590 | 44591 | 44592 | 2 | [21 empty] | 44615 | 44616 | 44617 | 44618 | 44619 | 44620 | 3 | [23 empty] | 44645 | 44646 | 44647 | 44648 | 44649 | 44650 | 44651 | 4 | [23 empty] | 44676 | 44677 | 44678 | 44679 | 44680 | 44681 | 5 | [23 empty] | 44706 | 44707 | 44708 | 44709 | 44710 | 44711 | 44712 | 6 | [23 empty] | 44737 | 44738 | 44739 | 44740 | 44741 | 44742 | 7 | [23 empty] | 44767 | 44768 | 44769 | 44770 | 44771 | 44772 | 44773 | 8
 | time axis 2021-11-01 to 2022-08-31
 | time axis 2021-11-01 to 2022-08-31
 | time axis 2021-11-01 to 2022-08-31
【2】商品マスタ維持管理の不足 | - | - | - | 着中 | プロジェクト管理 | リーディング |  | 長廣さん | ゴールイメージ | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31
|  | 超過 |  | 着中 | 定常業務化 | 定常業務化 |  | 長廣さん |  | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31
|  |  |  | 完 |  | キックオフミーティング |  | 長廣さん |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09
|  |  |  | 完 |  | 運用を変更する旨のメールを送付 |  | 長廣さん |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30
|  | 超過 |  | 未 |  | 返信メールの保存 |  | 長廣さん |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15
|  | 超過 |  | 着中 |  | 月初、データ作成と送付 |  | 間瀬さん |  | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-02
|  | 超過 | 有 | 着中 | [5 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2021-12-03
プロジェクトの名を記載
リマインド
する時期を判定
未
着中
完
工程名を記載
個別タスク名を記載
成果物を記載
担当名を記載
タスクの詳細を記載
タスク開始日付を記載
タスク終了日付を記載
納期を延期した場合、日付を記載
納期超過の判定
遅延リスクの有無
リーダーの記載必須項目
事務局、記載項目
自動記載