## Slide 1
データの入力や更新および蓄積するシステムを一つに統合する。

## Slide 2
目次
現状の問題点とその原因
施策案と概要フロー
WFの現状
現状の全体の業務フロー
短中期理想の全体の業務フロー
WF運用を想定した場合の工数について
スケジュール
期待される効果について
今回の改善は、

## Slide 3
問題点
データの入力や更新および蓄積する仕組みとしてWFやエクセル等複数使用している。
データの更が新差異発生している。
データの転記作業が発生している。
エクセル上でリスク分析用のフラグの追加を行っている。
WFの報告内容に記入不備がある。
施策に関しての進捗報告を別途掲示板で行っている。
リスク管理業務改善資料
現状の問題点とその原因：
原因
入力や更新および蓄積する仕組みが複数ある。
入力規制や入力フォーマットが適正化されていない。

## Slide 4
1.WFへ統合を行う。
（現在の環境の場合、WF一択）
2.キントーンへ統合を行う。
施策案
リスク管理業務改善資料
施策案と概要フロー：
業務全体のフローを再構築
概要フロー
データの流れフローを設計
入力フォーマットの変更
ツールの再設計と構築
可動テスト
本運用
懸念点：
WFの機能不足のため、一部は移行できない想定。

## Slide 5
データの保存期間が一年間。
数値の参照や参照した数値の計算ができない。
現状フォーマットを更新しても、過去フォーマットへの反映がされない。
入力規制がない。JavaScriptなら作成可。
入力データを計算や参照する仕組みがない。
データのアウトプットがCSVのみである。添付したデータのまとめて保存できない。
集計、グラフ化する機能はない。
API外部連携等の機能はない。
WFの機能に関して
リスク管理業務改善資料
WFの現状：

## Slide 6
商品統合管理室 リスク管理業務改善資料
インシデントWF申請
インシデント会
経理
アクシデントリスト
WF
事故発生
部長承認用資料
定例MTG資料
グループリスク管理室
提出報告書
記載内容に差異が発生
WFは、データベースとしての機能に不足がある
現状の全体の業務フロー：
エクセル版リスク管理報告書
進捗管理 掲示板
マクロ
入力
出力
共有フォルダ

## Slide 7
商品統合管理室 リスク管理業務改善資料
インシデント申請
インシデント会
経理アクシデントリスト
データベース
事故発生
部長承認用資料
定例MTG資料
グループリスク管理室提出報告書
分析報告書
短中期理想の全体の業務フロー：
入力
出力

## Slide 8
商品統合管理室 リスク管理業務改善資料
WF運用を想定した場合の工数について：
開発工数
通常業務を行いながら14日想定
  全体設計：1日
  業務フロー作成： 2日
  データの流れフロー設計： 2日
  申請フォーマット見本作成： 1日
  WF申請フォーマット作成： 2日
  試作版設計と作成： 1日
  検証： 1日
  ツールの再設計と構築： 4日
  スケジュールと進行管理：都度
削減予定工数
リスク管理担当：4H／月
作業内容：エクセル作業
社員メンバー：1H／月
作業内容：掲示板コメント作業
アルバイトメンバー：4H／月
作業内容：エクセル作業

## Slide 9
スケジュール：
商品統合管理室 リスク管理業務改善資料
施策案 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  | 
改善計画と 全体の業務フローを再構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
データの流れフローを設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WFへ統合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ツールの再設計と構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
各工程フローやマニュアルを更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
説明会
本運用
テスト

## Slide 10
データの更新差異の発生リスクが減る。
追加や更新の際の繁雑な作業がなくなる。
データの記入不備が削減される。
データの管理がシンプルになる。
フロー変更とシステム統合による効果
商品統合管理室 リスク管理業務改善資料
期待される効果について：
つまり
作成および管理工数の削減できる。
作業ミスが防止できる。
作業効率がUPする。

## Slide 11
システムを統合すると、業務フローや事務処理が効率化し、複数のシステムの維持コストの削減につながるため、合併・経営統合のメリットを最大化できる。
一番多いのは、1つのシステムを残しながら、他のデータを変換・移行する「片寄せ」と呼ばれるもの。（Googleより）
システム統合に関して、
商品統合管理室 リスク管理業務改善資料
ちなみに
今回の改善は、システムの統合「片寄せ」にあたります。
最後に
システム統合のタイミングの判断と施策案の承認をお願いします。